|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **事件描述** | **根本原因** | **类型** |
| R1 | 家长认可度不高 | 儿童编程在我国并没有得到很好的发展，对其了解程度还是不够。 | 商业风险 |
| R2 | 孩子参与度不高 | 中小学生这个阶段会想着玩，不愿意学习。 | 用户风险 |
| R4 | 人员不能及时到位 | 无法快速组建技术团队 | 人员风险 |
| R5 | 无法获得足够的推广费用 | 产品快速推广时，需要大量的资金，目前团队不具备，需要寻找投资 | 资金风险 |